# Plan de Trabajo – Borrador

# Proyecto: Diseño de un Índice Espacial de Riesgo Socioeconómico (IERC) para evaluar impactos de infraestructura GNL sobre la pesca costera en Puerto Libertad, Guaymas y Punta Chueca

# Elaborado por JCB

# Validado por EG

# Fecha: Julio 22 de 2026

Con fundamento en la metodología y datos de Moreno-Báez et al., 2012, el componente pesquero se estructurará alrededor de una línea base espacio-temporal de la pesca construida con conocimiento local, cartografía participativa, calendarios pesqueros y validación comunitaria.

El documento base del índice desarrollado por JCB, ya propone una arquitectura de amenaza, exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, gobernanza y género, así como una unidad espacial de celdas o hexágonos y una combinación de trabajo de campo y gabinete. La metodología de Moreno-Báez et al. permite precisar cómo debe generarse la capa fundamental de exposición pesquera: qué se pesca, dónde, cuándo, cómo, por quién y con qué intensidad relativa.

# 1. Principales modificaciones al plan original de JCB

## 1.1 Cambio en la unidad básica de información

El plan original consideraba principalmente:

- zonas de pesca;

- rutas;

- sitios de desembarque;

- dependencia económica;

- interacción con infraestructura GNL.

El plan ajustado trabajará con una unidad más completa:

Comunidad–actor–pesquería–arte–zona–temporada–ruta–valor socioeconómico.

Cada registro debe permitir vincular:

- localidad de origen;

- tipo de actor;

- especie o grupo pesquero;

- arte de pesca;

- zona primaria o secundaria;

- temporada total y temporada principal;

- ruta de navegación;

- distancia y costo;

- dependencia económica;

- participación de mujeres;

- reglas de acceso;

- exposición a infraestructura GNL.

## 1.2 Incorporación de la dimensión temporal

La exposición no debe calcularse únicamente como superposición anual.

Debe estimarse por:

- mes;

- idealmente quincena;

- temporada principal;

- temporada secundaria;

- fase de construcción;

- fase de operación;

- escenarios de tráfico marítimo.

La metodología de Moreno-Báez et al. distingue entre temporada total y temporada principal y vincula cada periodo con zonas específicas de pesca. Esto debe incorporarse como criticidad temporal pesquera dentro del índice.

## 1.3 Incorporación de zonas primarias y secundarias

No todas las áreas de pesca tienen la misma importancia. El plan ajustado debe distinguir:

- zonas primarias: uso frecuente, alta productividad o elevada importancia económica;

- zonas secundarias: uso ocasional, alternativo, histórico o de contingencia;

- rutas de acceso;

- sitios de refugio;

- playas de varado;

- puntos de desembarque;

- zonas evitadas o peligrosas.

## 1.4 Validación obligatoria

La metodología original incluye una segunda etapa de validación mediante grupos focales o talleres. Por tanto, la validación no debe quedar como actividad opcional al final del proyecto.

El plan ajustado debe incluir:

- validación técnica;

- validación pesquera;

- validación comunitaria;

- validación intercultural en Punta Chueca.

## 1.5 Separación entre riesgo y confianza del dato

El índice debe generar dos productos paralelos:

- mapa de riesgo;

- mapa de confianza o calidad de información.

La propuesta original ya contempla grados de calidad de dato, análisis de sensibilidad y mapa de confianza. La metodología participativa refuerza esta necesidad porque algunas zonas serán:

- precisas y consensuadas;

- amplias por movilidad de especies;

- sensibles o confidenciales;

- conocidas solo por ciertos usuarios.

# 2. Estructura metodológica ajustada

El índice debe construirse a partir de seis componentes.

## Componente 1. Amenaza e intensidad GNL

Representa:

- terminales;

- gasoductos;

- obras costeras;

- dragado;

- rutas de buques;

- zonas de fondeo;

- zonas de seguridad;

- ruido;

- iluminación;

- restricciones de navegación;

- probabilidad de incidentes o contingencias.

## Componente 2. Exposición pesquera espacio-temporal

Representa:

- zonas primarias;

- zonas secundarias;

- rutas pesqueras;

- temporadas;

- número de comunidades;

- frecuencia de uso;

- especies objetivo;

- artes de pesca;

- sitios de desembarque.

## Componente 3. Sensibilidad biológico-pesquera

Representa:

- dependencia de hábitats;

- agregaciones reproductivas;

- zonas de crianza;

- movilidad de especies;

- profundidad;

- sensibilidad de artes;

- dependencia de pocos recursos;

- condición o tendencia de las pesquerías.

## Componente 4. Dependencia socioeconómica

Representa:

- proporción del ingreso pesquero;

- concentración por especie;

- costos de viaje;

- empleo;

- estacionalidad de ingresos;

- dependencia de un único sitio;

- precios;

- cadenas de comercialización.

## Componente 5. Género y valor biocultural

Representa:

- participación de mujeres;

- trabajo postcaptura;

- uso del tiempo;

- control de ingresos;

- acceso a activos;

- seguridad alimentaria;

- sitios de importancia cultural;

- derechos colectivos;

- valor territorial Comca'ac.

## Componente 6. Capacidad adaptativa y gobernanza

Representa:

- diversificación;

- activos;

- organización;

- permisos;

- reglas;

- liderazgo;

- acceso a información;

- participación;

- capacidad de negociación;

- resolución de conflictos.

# 3. Plan calendarizado ajustado: 12 semanas

## Mes 1. Preparación, compilación y diseño

| Semana | Consultor Senior | Analista de Datos y SIG | Producto o punto de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reunión inicial; ajuste metodológico; definición de objetivos, escalas, unidades de análisis y criterios de confidencialidad | Crear repositorio geoespacial; definir sistema de coordenadas, estructura de GeoPackage, nomenclatura y metadatos | Nota metodológica ajustada |
| 2 | Revisar Moreno-Báez, PANGAS, calendarios de pesca, documentos GNL, pesquerías prioritarias y contexto comunitario | Compilar capas base: costa, batimetría, infraestructura GNL, puertos, rutas, ANP, hábitats, localidades | Inventario de información y matriz de vacíos |
| 3 | Diseñar encuesta, entrevista, guía de cartografía participativa, calendario quincenal y formatos de viaje típico | Preparar mapas base a varias escalas; georreferenciar infraestructura; diseñar base de captura | Instrumentos piloto |
| 4 | Pilotear instrumentos con informantes clave; ajustar lista de especies, artes, actores y preguntas | Ajustar mapas y formularios; crear identificadores únicos y plantillas de digitalización | Protocolo de campo aprobado |

## Mes 2. Levantamiento y análisis preliminar

| Semana | Consultor Senior | Analista de Datos y SIG | Producto o punto de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Campo en Punta Chueca: entrevistas, cartografía intercultural, calendarios, gobernanza, género y sitios bioculturales | Apoyo remoto o presencial; recepción y digitalización inmediata de mapas y rutas | Base preliminar Punta Chueca |
| 6 | Campo en Puerto Libertad: zonas de pesca, rutas, interacción energética, costos, especies y temporadas | Digitalizar polígonos; superponer con terminal, ductos, fondeaderos y tráfico | Base preliminar Puerto Libertad |
| 7 | Campo en Guaymas: cooperativas, barrios pesqueros, sitios de desembarque, rutas portuarias, cadenas de valor | Digitalizar información; segmentar subzonas pesqueras y portuarias | Base preliminar Guaymas |
| 8 | Sistematización, triangulación y selección final de indicadores | Construir cuadrícula o hexágonos; integrar polígonos, calendarios, rutas y capas GNL | Atlas pesquero preliminar y versión 0 del índice |

## Mes 3. Cálculo, validación y productos

| Semana | Consultor Senior | Analista de Datos y SIG | Producto o punto de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Interpretar resultados; revisar consistencia pesquera, socioeconómica y cultural | Calcular variables espaciales, normalizar, ponderar y generar escenarios | Índice preliminar |
| 10 | Validación comunitaria y técnica; sesiones por localidad o híbridas | Incorporar correcciones; recalcular; generar mapa de confianza | Índice validado |
| 11 | Redactar hallazgos, recomendaciones de política pública y medidas de mitigación | Producir cartografía final, gráficos y perfiles comparativos | Borrador de productos 1–5 |
| 12 | Integración final, resumen ejecutivo y estrategia de difusión | Entregar GeoPackage, base maestra, metadatos, mapas e infografías | Paquete final |

# 4. Ajuste de responsabilidades

## Consultor Senior

El Consultor Senior debe concentrarse en:

- selección de pesquerías prioritarias;

- diseño muestral;

- entrevistas;

- cartografía participativa;

- interpretación biológico-pesquera;

- análisis socioeconómico;

- género;

- gobernanza;

- contexto Comca'ac;

- ponderación experta;

- validación comunitaria;

- recomendaciones;

- redacción.

Su función no es solo aportar información al SIG, sino definir el significado de cada polígono, calendario y relación causal.

## Analista de Datos y SIG

El Analista debe concentrarse en:

- diseño de estructura de datos;

- compilación y depuración de capas;

- digitalización;

- georreferenciación;

- control topológico;

- integración espacial-temporal;

- cuadrículas o hexágonos;

- modelación de distancias y rutas;

- normalización;

- cálculo del índice;

- sensibilidad;

- incertidumbre;

- cartografía;

- visualización.

# 5. Información que ya existe y puede obtenerse en gabinete

## 5.1 Línea base pesquera histórica

Disponible en los artículos y bases PANGAS:

- especies históricamente capturadas;

- artes de pesca;

- comunidades usuarias;

- zonas generales de pesca;

- distancias recorridas;

- temporadas;

- convergencia de comunidades;

- importancia de AMP;

- antecedentes socioeconómicos;

- reglas y organización;

- relaciones entre comunidades.

Debe utilizarse como referencia histórica, no como situación vigente.

## 5.2 Calendarios históricos

La tabla de calendarios permite:

- identificar especies;

- revisar diferencias norte-sur;

- reconstruir temporadas;

- preparar preguntas de validación;

- detectar cambios temporales.

Debe convertirse a una matriz explícita:

especie × subregión × quincena × tipo de temporada.

## 5.3 Infraestructura GNL y portuaria

Compilar en gabinete:

- terminales existentes y propuestas;

- huella de obras;

- ductos;

- servidumbres;

- caminos;

- muelles;

- rompeolas;

- dragados;

- canales;

- fondeaderos;

- rutas previstas;

- zonas de seguridad;

- cronogramas de construcción;

- escenarios de tráfico.

## 5.4 Información ambiental

Compilar:

- batimetría;

- hábitats bentónicos;

- arrecifes rocosos;

- esteros;

- pastos;

- manglar;

- zonas de crianza;

- ANP;

- sitios Ramsar;

- refugios;

- corrientes;

- mareas;

- oleaje;

- temperatura superficial;

- productividad;

- zonas reproductivas documentadas.

## 5.5 Información pesquera oficial

Solicitar o compilar:

- avisos de arribo;

- desembarques por especie;

- valor;

- cooperativas;

- permisos;

- embarcaciones;

- sitios de descarga;

- vedas;

- planes de manejo;

- Carta Nacional Pesquera;

- registros de IMIPAS;

- series históricas disponibles.

## 5.6 Información socioeconómica

Compilar:

- población;

- empleo;

- escolaridad;

- marginación;

- estructura productiva;

- hogares pesqueros;

- acceso vial;

- servicios;

- conectividad;

- pobreza;

- seguridad alimentaria;

- participación económica por sexo.

# 6. Información indispensable que hace falta levantar en campo

## 6.1 Información espacial actualizada

Para cada pescador o unidad pesquera:

- zona primaria por especie;

- zona secundaria;

- ruta habitual;

- ruta alternativa;

- punto de salida;

- desembarque;

- refugio;

- zona evitada;

- cruce con tráfico;

- profundidad;

- distancia;

- tiempo;

- temporada.

## 6.2 Actualización de calendarios

Por pesquería:

- temporada total;

- temporada principal;

- quincenas críticas;

- veda formal;

- temporada real;

- cambios recientes;

- reproducción;

- migración;

- meses de mejores precios;

- meses de mayor esfuerzo;

- periodos de riesgo climático.

## 6.3 Información económica por viaje

- litros de combustible;

- costo total;

- duración;

- tripulación;

- captura típica;

- precio;

- ingreso bruto;

- costos;

- utilidad;

- pago por tripulante;

- pérdida esperada por desvío;

- costo de espera;

- costo de cierre temporal.

## 6.4 Dependencia del hogar

- porcentaje del ingreso proveniente de pesca;

- otras fuentes;

- meses de escasez;

- empleo alternativo;

- activos;

- deuda;

- seguros;

- ahorro;

- acceso a programas;

- capacidad de cambiar de especie o zona.

## 6.5 Género

- actividades de mujeres;

- horas de trabajo;

- control del ingreso;

- propiedad de activos;

- participación en cooperativas;

- participación en reuniones;

- procesamiento;

- comercialización;

- cuidado;

- transporte;

- exposición a pérdida de empleo indirecto.

## 6.6 Gobernanza

- condición de permiso;

- membresía;

- reglas formales;

- reglas informales;

- conflictos;

- liderazgo;

- participación;

- confianza;

- acceso a información;

- conocimiento del proyecto;

- consulta;

- mecanismos de queja;

- capacidad de negociación.

## 6.7 Punta Chueca y territorio Comca'ac

- sitios culturalmente significativos;

- especies de valor biocultural;

- rutas tradicionales;

- playas de varado;

- zonas de uso colectivo;

- reglas territoriales;

- transmisión de conocimiento;

- alimentación;

- identidad;

- umbrales de afectación no negociables;

- información que no debe hacerse pública.

# 7. Matriz de variables para el índice

| Dimensión | Información de campo | Información de gabinete | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Proximidad GNL | Verificación local | Terminales, ductos, obras, buffers | Analista SIG |
| Superposición pesquera | Polígonos participativos | Capas GNL | Compartida |
| Conflicto de rutas | Rutas pesqueras, cruces, tiempos | AIS, canales, fondeo | Compartida |
| Criticidad temporal | Calendarios actuales | Calendarios históricos, vedas | Consultor |
| Sensibilidad de especies | Especies, arte, profundidad | Biología, hábitat, regulación | Consultor |
| Dependencia económica | Ingreso, costos, concentración | Arribos, precios | Consultor |
| Sensibilidad logística | Desembarque, rutas alternas | Puertos, vialidades | Compartida |
| Género | Roles, tiempo, activos | Estadísticas laborales | Consultor |
| Valor biocultural | Sitios, especies, uso territorial | Documentos territoriales | Consultor |
| Capacidad adaptativa | Diversificación, activos | Servicios, conectividad | Compartida |
| Gobernanza | Reglas, liderazgo, consulta | Normativa, permisos | Consultor |
| Confianza del dato | Grado de consenso | Calidad y fecha de fuentes | Compartida |

# 8. Flujo de análisis para generar el índice

## Paso 1. Preparar la base

Cada registro debe tener:

- identificador;

- comunidad;

- especie;

- arte;

- zona;

- temporada;

- fuente;

- calidad;

- confidencialidad.

## Paso 2. Digitalizar

Los mapas de campo deben:

- fotografiarse o escanearse;

- georreferenciarse;

- digitalizarse;

- revisarse;

- vincularse con entrevistas.

## Paso 3. Crear unidades espaciales

Se recomienda:

- hexágonos de 1 km² en mar abierto;

- 250–500 m en áreas portuarias;

- agregación por comunidad.

## Paso 4. Calcular exposición

Por celda y periodo:

- distancia;

- superposición;

- cruces;

- número de comunidades;

- temporada;

- intensidad de uso.

## Paso 5. Calcular vulnerabilidad

Por actor o comunidad:

- dependencia;

- sensibilidad;

- género;

- capacidad adaptativa;

- gobernanza;

- valor biocultural.

## Paso 6. Integrar riesgo

La forma más defendible es:

[
R_{i,t}=H_{i,t}\times V_{i,t}
]

donde:

- (H_{i,t}) = amenaza y exposición espacial-temporal;

- (V_{i,t}) = vulnerabilidad socioeconómica, de género, gobernanza y capacidad adaptativa.

Puede complementarse con un módulo ecológico:

[
R^{*}{i,t}=R{i,t}\times S_{eco,i,t}
]

## Paso 7. Validar

- contraste entre campo y gabinete;

- revisión por comunidad;

- revisión por especialistas;

- análisis de sensibilidad;

- Monte Carlo;

- mapa de confianza.

# 9. Distribución ajustada de horas

El documento original asigna 480 horas al Consultor Senior y aproximadamente 290 al Analista SIG. Con la incorporación de la metodología Moreno-Báez, conviene redistribuir ligeramente.

| Componente | Consultor Senior | Analista SIG |
| --- | --- | --- |
| Diseño metodológico | 55 | 25 |
| Revisión documental | 35 | 40 |
| Diseño y pilotaje de instrumentos | 35 | 15 |
| Campo y coordinación | 120 | 20 |
| Digitalización y bases | 20 | 65 |
| Análisis espacial-temporal | 35 | 75 |
| Índice y sensibilidad | 45 | 45 |
| Validación | 40 | 20 |
| Redacción | 70 | 10 |
| Visualización | 10 | 35 |
| Difusión e incidencia | 15 | 5 |
| Total | 480 | 355 |

El aumento de horas del Analista se debe a:

- digitalización;

- integración temporal;

- cuadrículas;

- mapas por temporada;

- mapas de confianza;

- análisis de rutas.

# 10. Productos ajustados

## Producto 1. Base georreferenciada

Debe incluir:

- polígonos de pesca;

- zonas primarias y secundarias;

- rutas;

- desembarques;

- especies;

- artes;

- calendarios;

- metadatos;

- confidencialidad.

## Producto 2. Índice

Debe calcularse por:

- celda;

- temporada;

- comunidad;

- escenario.

Debe incluir:

- riesgo;

- confianza;

- sensibilidad;

- exposición;

- capacidad adaptativa;

- género;

- gobernanza.

## Producto 3. Material gráfico

- atlas espacio-temporal;

- calendario de riesgo;

- fichas por comunidad;

- fichas por pesquería;

- mapas de rutas;

- mapas de conflicto;

- diagrama de cadena de valor.

## Producto 4. Resumen ejecutivo

Debe responder:

- dónde está el riesgo;

- cuándo;

- qué pesquerías;

- qué comunidades;

- quiénes son más vulnerables;

- cuáles son las vías causales;

- qué medidas pueden reducirlo.

## Producto 5. Estrategia de difusión

Debe diferenciar:

- pescadores;

- mujeres;

- autoridades Comca'ac;

- sector energético;

- SEMARNAT;

- SENER;

- CONAPESCA;

- IMIPAS;

- autoridades portuarias;

- OSC;

- academia.

# Conclusión

La metodología de Moreno-Báez no sustituye el plan original, sino que lo vuelve más preciso y defendible. El plan ajustado conserva el marco de riesgo propuesto, pero fortalece el componente más crítico: la medición de la exposición pesquera real.

La consultoría deberá producir una base contemporánea y validada de la actividad pesquera que vincule espacio, tiempo, especie, arte, comunidad, rutas, costos, género y gobernanza. La información histórica de PANGAS y los calendarios de pesca reducen la carga de exploración inicial, pero no sustituyen el campo: su principal utilidad será orientar instrumentos, seleccionar especies prioritarias y medir cambios respecto de la línea base histórica.