## General
Proyecto | Meta | Resultado | Indicador (resultado) | Para cuando | Producto | Indicador (producto) | Para cuando | Responsable | Actividades | Desde (fecha) | Hasta (fecha) | Responsable | Horas estimadas
Proyecto: Conocimiento, gobernanza comunitaria y narrativas para una transición energética justa en el Golfo de California | 1.Fortalecer la gobernanza ambiental de dos áreas naturales protegidas afectadas por los proyectos de infraestructura de gas (Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California) | 1.1 Fortalecimiento de la operación y capacidades de los Consejos Asesores de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y la Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California | Evaluación de los talleres de los Consejos Asesores del Golfo de California | 2027-03-18 | 1.1.1 Realizar un diagnóstico participativo de la operación de los Consejos Asesores del Golfo de California utilizando la Metodología GAGE | - Informe diagnóstico del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con recomendaciones de fortalecimiento. -Informe diagnóstico del del Consejo Asesor Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y recomendaciones para el fortalecimiento de capacidades del consejo. | 2027-03-01 | Harumi Hayashida | Realizar un diagnóstico participativo de la operación del CA de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Consultor(a) CNC de Evaluación | 421
[9 empty] | Realizar un diagnóstico participativo de la operación del CA del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Consultor(a) CNC de Evaluación | 421
[5 empty] | 1.1.2 Fortalecer las capacidades de los Consejos Asesores para integrar en la toma de decisiones y en los instrumentos de manejo los probables impactos socioambientales de los proyectos de infraestructura energética | - Informe de capacitación de los Consejos Asesores para integrar en la toma de decisiones y en los instrumentos de manejo los probables impactos socioambientales de los proyectos de infraestructura energética | 2027-02-01 | Harumi Hayashida | Capacitación sobre los probables impactos socioambientales de los proyectos de infraestructura energética en el CA de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Juan Carlos Barrera | 16
[9 empty] | Capacitación sobre los probables impactos socioambientales de los proyectos de infraestructura energética en el CA de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Juan Carlos Barrera | 16
| 2. Fortalecer procesos de toma de decisión más informados y posicionar la dimensión social de la pesca en debates estratégicos de energía y desarrollo de territorios | 2.1 Se genera evidencia socioeconómica sobre la afectación de la pesca en localidades costeras de Sonora en contextos de expansión de la infraestructura de gas, considerando los casos de Puerto Libertad, Guaymas y Punta Chueca. |  | 2026-11-30 | 2.1.1. Generar datos territoriales y análisis integrados que permitan evaluar el impacto socioeconómico potencial con enfoque de genero de la ampliación de la infraestructura de gas sobre las localidades pesqueras de la costa de Sonora considerando los casos de las localidades de Puerto Libertad, Guaymas y Punta Chueca que podrían ser directamente afectadas por los proyectos de infraestructura de gas. | 1. Información georreferenciada sobre la interacción entre la infraestructura de gas y la actividad pesquera de las tres comunidades seleccionadas.
| 2.1.1 Integración de información geoespacial y pesquera | Se recopila, organiza y valida la información espacial, pesquera, socioeconómica y de infraestructura necesaria para caracterizar la interacción entre la pesca artesanal y la infraestructura de gas natural en Puerto Libertad, Guaymas y Punta Chueca. | Base de datos georreferenciada consolidada y validada que integra información pesquera, infraestructura energética, variables socioeconómicas y cartografía base para las tres áreas de estudio. | Agosto de 2026 | Producto 1. Coordinación técnica inicial e integración de la información georreferenciada sobre la interacción espacial entre la infraestructura GNL y la actividad pesquera (en coordinación con el Analista de Datos). | 2.Métricas para valorar posibles riesgos de impactos socioeconómicos para la actividad pesquera . | Agosto de 2026 | Consultor Senior en Pesquerías | Coordinar el inicio de la consultoría; recopilar, sistematizar y validar la información geoespacial, pesquera, socioeconómica y de infraestructura; revisar fuentes secundarias; coordinar la integración de bases de datos con el Analista de Datos; definir variables, criterios e insumos para el análisis espacial y elaborar el Producto 1. | 2026-07-13 | 2026-08-20 | Juan Carlos Barrera Guevara | 160 horas
| 2.1.2 Desarrollo del modelo de evaluación del riesgo socioeconómico | Se desarrolla y documenta la metodología para evaluar el riesgo socioeconómico potencial de la infraestructura energética sobre la pesca artesanal mediante indicadores espaciales, sociales, económicos y de género. | Conjunto de métricas e indicadores desarrollados, documentados y aplicados para valorar el riesgo socioeconómico sobre la pesca, incluyendo su desagregación por género. | Septiembre de 2026 | Producto 2. Conjunto de métricas e indicadores para valorar los riesgos de impacto socioeconómico sobre la pesca artesanal, desagregados por género, acompañados de la documentación metodológica correspondiente. |  | Septiembre de 2026 | Consultor Senior en Pesquerías | Desarrollar el modelo metodológico del Índice Espacial de Riesgo Socioeconómico; construir las métricas e indicadores; realizar el análisis espacial y socioeconómico; validar resultados; elaborar mapas temáticos e integrar la documentación metodológica correspondiente para el Producto 2. | 2026-08-21 | 2026-09-30 | Juan Carlos Barrera Guevara | 160 horas
| 2.1.3 Integración y entrega de los productos técnicos finales | Se integran, revisan y entregan los productos técnicos finales de la consultoría, incorporando las observaciones del equipo técnico de Causa Natura Center y dejando una base metodológica utilizable para procesos posteriores de análisis, incidencia y comunicación institucional. | Productos técnicos finales entregados y aceptados conforme a los Términos de Referencia, el contrato y el plan de trabajo de la consultoría. | Octubre de 2026 | Productos 3. Material gráfico de síntesis; Resumen Ejecutivo (máximo 10 páginas) con recomendaciones; y Propuesta técnica de estrategia de difusión para su implementación por Causa Natura Center. | 4.Documento breve que destaque los impactos clave y recomendaciones. | Noviembre de 2026 | Consultor Senior en Pesquerías | Integrar, revisar y entregar los productos técnicos finales; elaborar el material gráfico de síntesis; preparar el Resumen Ejecutivo con recomendaciones; atender observaciones del equipo técnico de Causa Natura Center e integrar la versión final de los Productos 3. | 2026-10-01 | 2026-11-13 | Juan Carlos Barrera Guevara | 160 horas
5. Estrategia de salida de resultados, con organizaciones aliadas y otros actores relevantes para fortalecer la toma de decisiones.
| 3.Amplificar las voces a nivel comunitario mediante la cobertura periodística con visión de justicia climática y participación en torno al Acuerdo de Escazú. |  |  | 2027-03-01 | 3.1. Elaboración de historias periodísticas por miembros de la Red que cubran la problemática climática en relación a la pesca y los proyectos de gasoductos en Sonora y a nivel nacional. | 1. Cuatro historias periodísticas que articulen la realidad de la pesca, la justicia climática y los proyectos de infraestructura GNL en Sonora. | 2027-03-01 | Neldy San Martín |  | 2026-08-01 | 2027-03-01
2. Alianza con medios y actores estratégicos para la difusión de las historias
3. Materiales gráficos para difusión y campaña en redes (videos, cómics, cards, infografías)
| 4. Sensibilizar e incrementar capacidades de periodistas y medios de comunicación sobre la urgencia climática y la expansión de infraestructura de gas. |  |  | 2026-08-01 | 4.1. Fortalecer, en alianza con organizaciones civiles y sector académico, la Red del Periodismo del Mar en Sonora, a través de conversatorios, talleres virtuales y/o presenciales. | 1. Talleres con periodistas de la Red del Periodismo del Mar en Sonora | 2027-03-01 | Neldy San Martín |  | 2026-08-01 | 2027-03-01
2. Informe de participación: registro de asistencia, perfiles de los participantes y aportes en los talleres.
3. Recomendaciones conjuntas: documento con propuestas de acción derivadas de los diálogos entre la sociedad civil, la academia y los periodistas.
4. Carpeta de prensa: materiales de referencia para medios sobre cambio climático, expansión de infraestructura de gas, justicia ambiental y Escazú. GUÍA DE CONSULTA

## 2.CNC
Meta | Resultado | Indicador (resultado) | Para cuando | Producto | Indicador (producto) | Para cuando | Responsable | Actividades | Desde (fecha) | Hasta (fecha) | Responsable | Horas estimadas
2. Fortalecer procesos de toma de decisión más informados y posicionar la dimensión social de la pesca en debates estratégicos de energía y desarrollo de territorios | 2.1 Se genera evidencia socioeconómica sobre la afectación de la pesca en localidades costeras de Sonora en contextos de expansión de la infraestructura de gas, considerando los casos de Puerto Libertad, Guaymas y Punta Chueca. |  | 2026-10-30 | 2.1.1. Generar datos territoriales y análisis integrados que permitan evaluar el impacto socioeconómico potencial con enfoque de genero de la ampliación de la infraestructura de gas sobre las localidades pesqueras de la costa de Sonora considerando los casos de las localidades de Puerto Libertad, Guaymas y Punta Chueca que podrían ser directamente afectadas por los proyectos de infraestructura de gas. | 1. Información georreferenciada sobre la interacción entre la infraestructura de gas y la actividad pesquera de las tres comunidades seleccionadas.
2.Métricas para valorar posibles riesgos de impactos socioeconómicos para la actividad pesquera .
3.Material gráfico para talleres y diálogos multisectoriales.
4.Documento breve que destaque los impactos clave y recomendaciones.
5. Estrategia de salida de resultados, con organizaciones aliadas y otros actores relevantes para fortalecer la toma de decisiones.

## 3.CNM
Meta | Resultado | Indicador (resultado) | Para cuando | Producto | Indicador (producto) | Para cuando | Responsable | Actividades | Desde (fecha) | Hasta (fecha) | Responsable | Horas estimadas
3.Amplificar las voces a nivel comunitario mediante la cobertura periodística con visión de justicia climática y participación en torno al Acuerdo de Escazú. |  |  | 2027-03-01 | 3.1. Elaboración de historias periodísticas por miembros de la Red que cubran la problemática climática en relación a la pesca y los proyectos de gasoductos en Sonora y a nivel nacional. | 1. Cuatro historias periodísticas que articulen la realidad de la pesca, la justicia climática y los proyectos de infraestructura GNL en Sonora. | 2027-03-01 |  |  | 2026-08-01 | 2027-03-01
2. Alianza con medios estratégicos para la difusión de las historias
3. Materiales gráficos para difusión y campaña en redes (videos, cómics, cards, infografías)
4. Sensibilizar e incrementar capacidades de periodistas y medios de comunicación sobre la urgencia climática y la expansión de infraestructura de gas. |  |  | 2026-08-01 | 4.1. Fortalecer, en alianza con organizaciones civiles y sector académico, la Red del Periodismo del Mar en Sonora, a través de conversatorios, talleres virtuales y/o presenciales. | 1. Talleres con periodistas de la Red del Periodismo del Mar en Sonora | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 2027-03-01
2. Informe de participación: registro de asistencia, perfiles de los participantes y aportes en los talleres.
3. Recomendaciones conjuntas: documento con propuestas de acción derivadas de los diálogos entre la sociedad civil, la academia y los periodistas.
4. Carpeta de prensa: materiales de referencia para medios sobre cambio climático, expansión de infraestructura de gas, justicia ambiental y Escazú. GUÍA DE CONSULTA