## POA Simplificado 2026
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SIMPLIFICADO POR META — PROYECTO IERC 2026
Matriz optimizada por Meta y Actividad (Sin redundancias) ¦ Plan Ajustado JCB - EG
Meta | Resultado | Indicador (resultado) | Para cuando | Producto | Indicador (producto) | Para cuando | Responsable | Actividades | Desde (fecha) | Hasta (fecha) | Responsable | Horas estimadas
Meta 1: Diseño e Instrumentación Metodológica y Repositorio SIG | Estructura conceptual y espacial validada para la medición del riesgo (IERC) e instrumentos piloteados | 1 Nota Metodológica ajustada + 1 Repositorio GeoPackage + 1 Protocolo de campo aprobado | 19/08/2026 | Nota Metodológica, GeoPackage e Instrumentos Piloto (Formatos, encuestas y mapas base) | 100% de instrumentos diseñados y 1 GeoPackage estandarizado con capas base GNL/ambientales | 19/08/2026 | JCB / EG | Reunión inicial, ajuste metodológico (unidad 'comunidad-actor-pesquería-arte-zona-temporada-ruta') y reglas de confidencialidad | 23/07/2026 | 29/07/2026 | JCB | 15
[8 empty] | Creación de repositorio GeoPackage, sistema de coordenadas, nomenclatura y metadatos | 23/07/2026 | 29/07/2026 | EG | 10
[8 empty] | Revisión de literatura histórica (PANGAS, calendarios) y compilación de capas base en gabinete (GNL, batimetría, ANP, ductos) | 30/07/2026 | 05/08/2026 | EG | 40
[8 empty] | Revisión de consistencia biológico-pesquera y matriz explícita de calendarios históricos | 30/07/2026 | 05/08/2026 | JCB | 10
[8 empty] | Diseño de encuestas, entrevistas, guías de cartografía participativa, calendarios quincenales y formato de costo/viaje | 06/08/2026 | 12/08/2026 | JCB | 20
[8 empty] | Preparación de mapas base a varias escalas, georreferenciación de infraestructura GNL y plantillas de digitalización | 06/08/2026 | 12/08/2026 | EG | 10
[8 empty] | Pilotaje de instrumentos con informantes clave y calibración de listas de especies, artes y preguntas de gobernanza/género | 13/08/2026 | 19/08/2026 | JCB | 15
[8 empty] | Ajuste final de mapas, formularios y plantillas SIG post-pilotaje | 13/08/2026 | 19/08/2026 | EG | 5
Meta 2: Levantamiento de Campo Socioambiental y Base Georreferenciada (Producto 1) | Base primaria espacio-temporal de pesca en las 3 localidades integrada en SIG y Atlas Pesquero Preliminar | 3 Bases de datos comunitarias digitalizadas + 1 Atlas Pesquero Preliminar con cuadrícula de hexágonos | 16/09/2026 | Producto 1: Base Georreferenciada e Inventario Espacio-Temporal + Grilla de Análisis | 1 Base espacial maestra en GeoPackage con polígonos de zonas primarias/secundarias, rutas y calendarios | 16/09/2026 | JCB / EG | Campo en Punta Chueca: entrevistas, cartografía intercultural Comca'ac, calendarios, gobernanza, género y sitios bioculturales | 20/08/2026 | 26/08/2026 | JCB | 40
[8 empty] | Digitalización e ingesta inmediata de mapas y rutas de Punta Chueca en SIG | 20/08/2026 | 26/08/2026 | EG | 10
[8 empty] | Campo en Puerto Libertad: zonas primarias/secundarias, rutas, costos, estacionalidad e interacción con infraestructura GNL | 27/08/2026 | 02/09/2026 | JCB | 40
[8 empty] | Digitalización de polígonos de Puerto Libertad y superposición inicial con obras, ductos, fondeaderos y tráfico GNL | 27/08/2026 | 02/09/2026 | EG | 10
[8 empty] | Campo en Guaymas: cooperativas, barrios pesqueros, desembarques, rutas portuarias y cadenas de valor | 03/09/2026 | 09/09/2026 | JCB | 40
[8 empty] | Digitalización de polígonos y rutas de Guaymas y segmentación de subzonas pesqueras/portuarias | 03/09/2026 | 09/09/2026 | EG | 10
[8 empty] | Sistematización de entrevistas, triangulación de información campo vs gabinete y selección final de indicadores | 10/09/2026 | 16/09/2026 | JCB | 30
[8 empty] | Construcción de cuadrícula de hexágonos (1 km² mar / 250-500 m puerto) e integración del Atlas Pesquero Preliminar | 10/09/2026 | 16/09/2026 | EG | 55
Meta 3: Modelación Espacial, Cálculo del IERC y Validación (Productos 2 y 3) | Modelo del IERC calculado por celda, temporada y escenario, validado en talleres comunitarios y con mapa de confianza | 1 Índice IERC operado + 1 Protocolo de Validación en 3 localidades + 1 Mapa de Confianza del Dato | 30/09/2026 | Producto 2: Índice IERC y Producto 3: Material Gráfico, Atlas y Mapa de Confianza | Algoritmos SIG ejecutados (R_it y R*_it), mapas de riesgo por quincena y calibración post-validación | 30/09/2026 | EG / JCB | Cálculo de variables espaciales, normalización, ponderaciones expertas y ejecución de fórmulas del índice (R_it y R*_it) | 17/09/2026 | 23/09/2026 | EG | 75
[8 empty] | Interpretación de resultados; revisión de consistencia pesquera, socioeconómica, género y significancia cultural | 17/09/2026 | 23/09/2026 | JCB | 35
[8 empty] | Talleres comunitarios y sesiones de validación pesquera e intercultural en Punta Chueca, Puerto Libertad y Guaymas | 24/09/2026 | 30/09/2026 | JCB | 40
[8 empty] | Ajuste del índice tras validación, análisis de sensibilidad y generación del Mapa de Confianza/Calidad del Dato | 24/09/2026 | 30/09/2026 | EG | 45
Meta 4: Informe Final, Recomendaciones de Mitigación y Difusión (Productos 4 y 5) | Diagnóstico integral con medidas de mitigación y estrategia de difusión diferenciada por sector de actores clave | 1 Resumen Ejecutivo (Producto 4) + 1 Estrategia de Difusión + 1 Paquete Master de Entregables (Producto 5) | 15/10/2026 | Producto 4: Resumen Ejecutivo y Producto 5: Estrategia de Difusión y Repositorio Final Master | Documento final integrando vías causales, salvaguardas Comca'ac, género, cartografía formal y repositorio completo | 15/10/2026 | JCB / EG | Redacción de hallazgos, recomendaciones de política pública, medidas de mitigación y gobernanza para el Resumen Ejecutivo | 01/10/2026 | 07/10/2026 | JCB | 70
[8 empty] | Producción de cartografía final formal, gráficos de sensibilidad, diagramas de cadenas de valor y perfiles comparativos | 01/10/2026 | 07/10/2026 | EG | 35
[8 empty] | Diseño de la estrategia diferenciada de difusión e incidencia por actor clave (pescadores, autoridades Comca'ac, GNL, gobierno) | 08/10/2026 | 15/10/2026 | JCB | 15
[8 empty] | Empaquetado técnico final del GeoPackage master, base de datos, metadatos, mapas de alta resolución e infografías | 08/10/2026 | 15/10/2026 | EG | 20
TOTAL HORAS PROGRAMADAS EN POA (JCB: 480 h ¦ EG: 355 h) | [11 empty] | 695